## 说明与阶段门
万象实体互动桌｜10–12月计划与3×3执行表
时间 tag | 2026-09-22T21:00+08:00
计划起点 | 2026-09-22（周二）
本次范围 | 第一阶段直接做完整3×3九线圈识别原理样机；第一批一次采购九路线圈、RF切换、主控、PN5180、标签、霍尔样品、显示、电源、匹配和连接材料。验证按单线圈→三线圈→九线圈推进，M3前完成九线圈静态验证；8×8材料等M3通过后再决定。
监视方案 | 本地 ST7789 屏幕显示现场状态；ESP32 USB 输出 JSON 行，电脑网页显示九格 UID、扫描耗时和错误日志；Android/微信小程序使用同一字段后接入。
当前技术结论 | ESP32-S3 可作为主控；PN5180 负责读取棋子底部 ISO15693 标签 UID；九个线圈负责格位采样；RF-SW-9CH/G6K 负责逐格射频切换；SN74HC595+ULN2803 只负责继电器线圈控制。
重要缺项 | 第一批包含3–4个DRV5032霍尔和磁铁样品，先做位置层对照；9路霍尔的74HC165接口已预留。霍尔只判断有/无棋子，PN5180+标签识别身份，线圈编号提供格位。
文件说明 | 旧计划和旧采购版本已移至 archive/obsolete_2026-09-22；当前采购边界见 hardware/bom/3x3首批一次采购清单_2026-09-22.md，本工作簿是10–12月执行主表。
阶段门 | 计划日期 | 必须达到的结果 | 未通过处理
M0 到货核验 | 2026-09-27前 | 所有板卡拍照、丝印/接口/GPIO/电源记录；屏幕可显示测试文字 | 停在接线核验，不接九路RF板
M1 单线圈 | 2026-10-04前 | ESP32+PN5180+1标签连续读取；屏幕和USB JSON监视器可显示 UID/错误码 | 调整供电、SPI、标签和读距
M2 三线圈 | 2026-10-18前 | 1个读头逐格切换3个线圈，读到的UID与线圈编号一致；3–4个霍尔能与至少3格占位状态对照；非选通道不串读 | 只保留1–3格，重新测线圈/继电器寄生
M3 九线圈 | 2026-10-31前 | 3×3静态快照可重复采集；第一批完整3×3物料已到货并完成安装验证；8×8材料不在本阶段采购范围 | 暂停扩展，记录失败格位和原因
M4 静态收尾 | 2026-11-30前 | 稳定性、异常状态、UID登记、协议和屏幕状态固化 | 回退串口固定快照演示
M5 软件协同 | 2026-12-31前 | 手机端可接收快照，AI给出走法，玩家放置后识别确认 | 使用电脑网页/串口替代手机

## 月度计划
月份 | 主目标 | 硬件/固件交付 | 软件/监视器交付 | 采购截止 | 阶段验收
10月 | 识别原理样机：完整3×3九线圈一次采购，按单线圈→三线圈→九线圈接入验证 | 完成ESP32/PN5180/ST7789烧录；完成九线圈RF切换；3–4个霍尔+磁铁做占位对照；记录谐振、读距、串读和扫描耗时 | 屏幕状态监视器；USB JSON日志；电脑网页九格监视器；UID登记表 | 第一批完整3×3物料在2026-09-22下单；缺件最迟2026-10-31补齐 | M3：3×3静态快照可重复采集，明确EMPTY、IDENTITY_READ_FAIL、GHOST_READ、UNSTABLE边界
11月 | 识别问题收尾与稳定性改进 | 统一扫描时序；优化继电器切换、RF匹配、供电、接地、屏蔽和异常重试；整理接线图/BOM | 固定快照协议、错误码、UID映射、断线恢复模拟；完成棋盘视图和规则输入 | 缺料和返工件在 2026-10-31 前全部下单，11月只允许补购不可替代件 | M4：连续测试数据可复现，识别失败有明确原因
12月 | 手机端协同闭环 | 保持硬件固件稳定；输出 BLE 快照；屏幕显示回合和提示 | Android 调试端优先：接收快照、显示棋盘、AI走法、玩家手动放置后复核；微信小程序只保留接口评估 | 原则上不新增硬件采购 | M5：AI指定→玩家移动→设备识别→手机确认

## 每周任务
周编号 | 日期范围 | 周二总结日 | 硬件与底层（负责人A） | 软件与监视器（负责人B） | 共同验收/交付物 | 采购状态 | 状态
W0 | 09-22–09-27 | 09-29 | 盘点第一批完整3×3器件；记录ESP32/PN5180/ST7789/RF切换/继电器/霍尔丝印和电源；建立实物GPIO表 | 建立JSON快照字段、UID登记表、网页监视器最小页面；准备串口日志解析 | 第一批完整3×3物料清单、到货检查表、接线前风险清单；周末先只接屏幕 | 第一批完整3×3物料已下单，按到货逐项核对 | 未开始
W1 | 09-28–10-04 | 10-06 | ESP32烧录；ST7789显示通道/状态；PN5180单标签SPI读取；不接九路RF板，但九路线圈和切换板已备齐 | 完成电脑网页串口监视器；显示UID、通道、耗时、错误码；保存原始日志 | M1：单标签重复读取和屏幕监视器通过 | 第一批物料到货核对；不追加3×3架构器件 | 未开始
W2 | 10-05–10-11 | 10-13 | 接1个G6K继电器+1个ANT-24线圈；测线圈电流、RF通道通断、线圈谐振；同时点测1个霍尔和磁铁 | 网页增加通道选择、重试次数、READ_OK/READ_FAIL/UNSTABLE | 单线圈被选时能读UID；未选通道不得稳定读到 | 第一批器件已齐；确认RF-SW-9CH是否已含9个RF继电器 | 未开始
W3 | 10-12–10-18 | 10-20 | 扩到3线圈；完成595→ULN→继电器控制；接入3–4个霍尔并测三格占位；测编号映射和串读 | 快照转九格表；UID到棋子角色/颜色映射；记录异常 | M2：三线圈逐格读取稳定，输出A1/A2/A3等编号；霍尔占位与UID结果可对照 | 不再等待下一次3×3采购；只处理到货缺件或替代件 | 未开始
W4 | 10-19–10-25 | 10-27 | 搭建九路RF板和3×3面板；先空载逐路通断，再接PN5180；完成九线圈和已购3–4路霍尔安装基准 | 网页显示3×3九格状态、扫描周期、错误统计；导出CSV/JSON日志 | 九路接线图、通道表、风险点；未通过则回退三线圈 | 第一批3×3材料完成安装准备≥80%；8×8材料不采购 | 未开始
W5 | 10-26–11-01 | 11-03 | 完成九线圈首次扫描；测相邻格串读、偏心、不同面板厚度；对照3–4路霍尔结果 | 完成识别数据回放工具和首版错误报告 | M3：3×3静态快照可重复采集；第一批采购和安装闭环完成 | 第一批采购已完成；只允许补不可替代的缺件 | 未开始
W6 | 11-02–11-08 | 11-10 | 按数据修正匹配、电源、接地、RF走线、继电器切换延时；建立重试策略 | 固化快照schema、错误码和UID登记流程；加入固定快照模拟 | 给出每格成功率、串读率、扫描耗时 | 不再新增架构型器件 | 未开始
W7 | 11-09–11-15 | 11-17 | 连续扫描/断电/重启/拔插测试；整理失效样本 | 规则引擎输入识别快照；合法性校验；棋盘视图初版 | 异常状态不能沿用旧UID；形成问题关闭清单 | 只补不可替代的维修件 | 未开始
W8 | 11-16–11-22 | 11-24 | 屏幕显示九格摘要、连接状态和错误提示；BLE/USB字段联调 | 完成Android或电脑端BLE/串口解析；断线后请求完整快照 | M4预验收：硬件和软件字段一致 | 原则上停止采购 | 未开始
W9 | 11-23–11-29 | 12-01 | 修复连续测试问题；冻结接线图、BOM、引脚表和实验数据 | AI适配、3档难度参数、走法建议页面；准备手机端骨架 | M4：静态识别稳定性报告和演示数据包 | 不新增硬件 | 未开始
W10 | 11-30–12-06 | 12-08 | 输出BLE快照；屏幕显示当前回合/建议走法/连接状态 | Android接收快照、显示局面；接入AI走法；先不做微信小程序正式版 | 手机端能显示模拟和真实快照 | 不新增硬件 | 未开始
W11 | 12-07–12-13 | 12-15 | 连续跑10局面；记录断线、错放、重复扫描；修复固件日志 | 实现AI指定→玩家放置→识别确认→下一回合；语音可先用手机TTS | M5闭环初版；错误提示可理解 | 不新增硬件 | 未开始
W12 | 12-14–12-20 | 12-22 | 整理实物接线、照片、版本、BOM和复现实验步骤 | 完成10步演示脚本、对局记录、难度说明和APK/源码整理 | 可由另一人按文档复现一次 | 不新增硬件 | 未开始
W13 | 12-21–12-27 | 12-29 | 修复演示问题；整理未完成事项和下一阶段九线圈/自动移子接口 | 完成教师汇报图、视频/截图和边界说明 | 教师演示包初稿 | 不新增硬件 | 未开始
W14 | 12-28–12-31 | 12-31 | 共同复盘，确认测量边界和下一年决策 | 共同完成最终汇报、演示和文件归档 | 最终报告、演示、风险和下一步清单 | 不新增硬件 | 未开始

## 3x3器件分工
器件/模块 | 数量 | 谁负责什么 | 识别/定位角色 | 与ESP32关系 | 目前判断 | 采购/验证顺序
ESP32-S3-DevKitC-1-N8R8 | 1 | 主控固件 | 不直接识别；控制扫描和输出结果 | SPI连PN5180/屏幕；GPIO/SPI连595；USB/BLE输出 | 可以作为主控 | 到货即核对丝印和GPIO
PN5180模块 | 1 | RF读取程序 | 读取棋子标签UID（身份） | SPI命令和返回UID | 可以作为单读头基准 | 先单标签，再接切换网络
ISO15693 SLIX2标签 | 9–12 | 棋子底部安装 | 每枚标签UID对应一枚棋子 | 不主动通信；由PN5180供电读取 | 无源，无电池 | 先买少量，确认尺寸和读距
ANT-24-V1线圈 | 9 | 硬件A/射频 | 线圈编号提供格位采样位置 | 经RF切换板接PN5180 | 24 mm接近25.5 mm格距，需测串读 | 本批购买9+1；按1→3→9逐步接入和验证
G6K-2F-RF-V + RF-SW-9CH | 9/1板 | 硬件A | 选择当前哪一个格位的线圈 | ESP32经595+ULN控制继电器线圈；RF触点切换射频 | 是单读头九线圈架构的核心 | 本批购买切换板；若板内含9个G6K则不重复采购；按1→3→9接入
SN74HC595PWR | 2 | 硬件A/固件 | 无；产生继电器选择位 | 串行输入、并行输出到ULN2803 | 可用 | 先LED验证位序
ULN2803CDWR | 2 | 硬件A | 无；驱动5V继电器线圈 | 595输出到ULN输入，继电器线圈接5V | 需实测3.3V逻辑吸合 | 单继电器先测线圈电流
ST7789 2寸屏 | 1 | 硬件B/固件 | 无；显示扫描结果 | SPI连接ESP32，和PN5180共用总线但CS独立 | 可用，旧ILI9341代码不能直接照搬 | 本周末先点亮
5V电源 + 3.3V模块 | 1+1 | 硬件A | 无 | 共地；注意USB/外部电源反灌 | 可用，先用现有可调电源限流 | 稳定后接入
NanoVNA-H4 | 1 | 硬件A | 无；测线圈谐振/匹配/串扰 | 不接入控制链路 | 建议借用 | 1线圈先测再扩
霍尔+磁铁（当前表缺失） | 建议1–3先行 | 硬件A | 辅助判断该格是否有棋子 | 霍尔输出经165读入ESP32 | 本批3–4个样品，先验证占位和磁体/标签干扰；不是身份主链路 | 本批购买3–4个先行验证；9路输入接口用两片165预留

## 采购与验证截止
物料/动作 | 最晚下单或完成日 | 是否已在器件表 | 验证方式 | 通过条件 | 负责人 | 状态
第一批完整3×3物料：ESP32-S3、PN5180、ST7789、9线圈、RF切换、标签、595/165/ULN、3–4霍尔、磁铁、面板 | 2026-09-22 | 是 | 到货拍照、丝印核对、单元测试 | 能烧录、能点屏、能读单UID，九路线圈和霍尔材料齐全 | A/B | 已购
M1通过后接入3线圈和3–4路霍尔 | 2026-10-18 | 是 | M2逐格读取和占位对照 | 三线圈逐格读取无稳定串读，霍尔状态可重复 | A | 验证接入
九路RF切换、9线圈和3×3面板接入 | 2026-10-31 | 是 | M3九线圈静态快照 | 九路可逐路通断，快照可重复采集 | A | 验证接入
霍尔+磁铁3–4路样品 | 2026-09-22 | 是 | M2/M3占位对照 | 能重复区分至少3个格子的有/无棋子 | A | 已纳入首批
8×8全盘材料 | M3通过后决定 | 否 | 3×3数据评审 | 不得在M3前采购 | 共同 | 暂不采购
屏幕监视器代码 | 2026-09-27 | 软件任务 | ST7789显示通道/UID/错误码 | 脱离电脑可观察扫描状态 | B | 未开始
电脑网页监视器 | 2026-10-04 | 软件任务 | Web Serial读取JSON | 可看九格表和原始日志 | B | 未开始

## 连接示意图
3×3 PN5180 九线圈连接关系
ESP32-S3 主控
SPI | PN5180 射频前端 | RF端口 | RF-SW-9CH / 9×G6K | L_A1…L_C3 九线圈 | 棋子底部 ISO15693 标签 UID
SPI/GPIO | SN74HC595 | ULN2803 | 9个继电器线圈驱动 | 选择当前 RF 通道
SPI | ST7789 屏幕 | 显示通道、UID、状态、错误码
USB/BLE | 电脑网页 / Android / 微信小程序 | 接收同一份 JSON/快照字段
第一批位置层样品 | DRV5032 + 棋子底部磁铁（先装3–4路） | SN74HC165 | 读取每格有/无棋子，不负责棋子身份；9路接口已预留
扫描顺序 | 关闭全部 → 选A1 → PN5180读UID → 记录A1 → 选A2 → … → C3 → 生成九格快照
第一批先买齐九路线圈和切换材料；验证按单线圈→三线圈→九线圈推进。九路线圈编号 = 格位；PN5180返回UID = 棋子身份；595/ULN只控制继电器；霍尔只做占位对照。